ชื่องาน/โครงการ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนด

กิจกรรม   เสริมสร้างคุณลักษณะ“อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานของ  สมศ.  มาตรฐานที่  14  ตัวบ่งชี้  14.1  14.2

จุดเน้นของ สพม. 16            ข้อที่   10 (10.2)

กลยุทธ์ของโรงเรียน  	ข้อที่ 4   ด้านผู้เรียน

ข้อที่  2  ด้านส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ

- ครูจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลักษณะงาน / โครงการ			  ใหม่		/  ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ       นายสุเทพ  คงคาวงศ์

ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม  2559 – กันยายน  2560

1.  หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ได้กำหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  มีการฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยยึดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนและจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ในการพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นโยบายของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต16 และนโยบายโรงเรียนต่างสอดคล้องกันในเรื่อง การปฏิรูปการเรียนรู้  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนดี เก่ง และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเน้นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิดและวิธีการปฏิบัติติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3 ประการ  คือ  หลักความพอประมาณ  หลักความมีเหตุผล  และหลักการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   บนพื้นฐานของการใช้คุณธรรมนำความรู้

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในระดับชั้น  มัธยมศึกษา  เป็นการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน  โดยเน้นแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ  ใช้หลักความพอประมาณ   หลักความมีเหตุผล  และหลักการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และใช้ เงื่อนไขคุณธรรมนำความรู้  เน้นหลักคิดและหลักปฏิบัติ  เป็นการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  และศิลปศึกษา  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนรู้  มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง  พัฒนาหลักคิด  หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และผู้เรียนสามารถปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2  เพื่อประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

2.3  สถานศึกษามีกิจกรรม/โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน

3.  เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเป็นร้อยละ 100

2.2  มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

2.3  สถานศึกษามีกิจกรรม/โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

เชิงปริมาณ

ผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครองทุกคนและชุมชน  ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

4.  การดำเนินงาน

| กระบวนจัดการบริหาร | รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| S | ศึกษาและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกำหนดนโยบายที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและ ศึกษาสำรวจกิจกรรมของโรงเรียนที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ“อยู่อย่างพอเพียง”ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 12 ต.ค. 59 | นายสุเทพ คงคาวงศ์ |
| A | วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ“อยู่อย่างพอเพียง”ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการอยู่แล้วเป็นหลัก เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์หรือไม่สอดรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 1-2 พ.ย. 59 | นายสุเทพ คงคาวงศ์ |
| P | 1. ประชุมวางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ“อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ประชุมชี้แจงบุคลากรรับทราบนโยบายของโรงเรียนในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ“อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างคุณลักษณะ“อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. สร้างแบบประเมินผล/รายงายผล | 15 พ.ย. 59 20 พ.ย. 59 25-26 พ.ย. 59 25-26 พ.ย. 59 25-26 พ.ย. 59 | นายสุเทพ คงคาวงศ์ หัวหน้ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
| D | ดำเนินงานตามกิจกรรมของโรงเรียนที่มีความสอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ | 1 ธ.ค. 59 ถึง 10 ก.ย. 60 | นายสุเทพ คงคาวงศ์ หัวหน้ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
| E | ประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น ประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 10 มี.ค. 60 15 ก.ย. 60 | นายสุเทพ คงคาวงศ์ หัวหน้ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
| I | นำผลประเมินการจัดกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาวิเคราะห์ เพื่อหาความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มาตรฐาน เป้าหมายเพื่อปรับปรุงพัฒนา | 10 เม.ย. 60 ถึง 10 ก.ย. 60 | นายสุเทพ คงคาวงศ์ หัวหน้ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |
| R | รายงานผลการดำเนินงานโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อหัวหน้าสถานศึกษา | 10 ต.ค. 60 | นายสุเทพ คงคาวงศ์ หัวหน้ากิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |

5.  งบประมาณ    5,000   บาท

6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเป็นร้อยละ 100

6.2  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้   คิดเป็นร้อยละ 100

6.3  สถานศึกษามีกิจกรรม/โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ที่เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100

(ลงชื่อ) ……………………………………ผู้เสนอโครงการ

(นายสุเทพ  คงคาวงศ์)

ตำแหน่ง ครู

(ลงชื่อ) ……………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอำนวย   สังราชกิจ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ“อยู่อย่างพอเพียง”ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงานทั่วไป | กลุ่มบริหารงานทั่วไป |  |
| 2 | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงานงบประมาณ | กลุ่มบริหารงานงบประมาณ |  |
| 3 | Green Office | นายณฤพร นิลกาญจน์ |  |
| 4. | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงานบุคคล | กลุ่มบริหารงานบุคคล |  |
| 4 | ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการสู่การเรียนการสอน | นายสุเทพ คงคาวงศ์ |  |
| 5 | ประหยัดพลังงาน | นายบรรเทิง นามวงศ์ |  |
| 6 | ZERO WASTE | นายบรรเทิง นามวงศ์ |  |
| 7 | ปุ๋ยหมักชีวภาพ | นายบรรเทิง นามวงศ์ |  |
| 8 | เลี้ยงปลาระบบน้ำหมุนเวียนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | นายสุเทพ คงคาวงศ์ |  |
| 9 | การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | นายสุเทพ คงคาวงศ์ |  |
| 10 | สุขภาพดี ชีวิตมีสุข | นางสุธินาญ แก้วเรียง |  |
| 11 | การทำน้ำหมักชีวภาพ | นายวิชาญ ชูเกิด |  |
| 12 | ระบบดูแลนักเรียนตามหลักปรัชญาขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | นางฝีเสาะ บินโหรน |  |
| 13 | อย.น้อย คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ | นางสุธินาญ แก้วเรียง |  |
| 14 | วันไหว้ครู | นายธนวินท์ จินดารัตน์ |  |
| 15 | ธนาคารโรงเรียน | นางอรพรรณ สวนจันทร์ |  |
| 16 | โรงเรียนสุจริต | นางมารีน่า หวังอาลี |  |
| 17 | เมาลิดสัมพันธ์ |  |  |
| 18 | บำเพ็ญประโยชน์(Cas) |  |  |
| 19 | เข้าค่ายพุทธบุตร |  |  |
| 20 | เข้าค่ายคุณธรรม/มารยาทไทย |  |  |
| 21 | การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |
| 22 | แข่งขันกีฬาภายใน |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |